## 前期
前期 |  |  | 2012-04-01 |  | 2012-05-01 |  |  |  |  | 2012-06-01 |  |  |  | 2012-07-01
| 大項目 | 項目 | 2012-04-17 | 2012-04-24 | 2012-05-01 | 2012-05-08 | 2012-05-15 | 2012-05-22 | 2012-05-29 | 2012-06-05 | 2012-06-12 | 2012-06-19 | 2012-06-26 | 2012-07-03 | 2012-07-10 | 2012-07-17
| 基本計画 | 開発環境の導入
役割分担決定
作成するアプリ案決定
プログラミング方法理解
| 設計 | 設計
システム検討
論理データ設計
仕様書作成
| プログラミング | 単体機能定義
機能別プログラミング
単体テスト実施
機能結合
| テスト | モジュールテスト実施
結合テスト実施
システムテスト実施
総合テスト

## 後期
後期 |  |  | 2012-09-01 |  | 2012-10-01 |  |  |  |  | 2012-11-01 |  |  |  | 2012-12-01
| 大項目 | 項目 | 2012-09-18 | 2012-09-25 | 2012-10-02 | 2012-10-09 | 2012-10-16 | 2012-10-23 | 2012-10-30 | 2012-11-06 | 2012-11-13 | 2012-11-20 | 2012-11-27 | 2012-12-04 | 2012-12-11 | 2012-12-18
| 基本計画 | 開発環境の導入
役割分担決定
作成するアプリ案決定
プログラミング方法理解
| 設計 | 設計
システム検討
論理データ設計
仕様書作成
| プログラミング | 単体機能定義
機能別プログラミング
単体テスト実施
機能結合
| テスト | モジュールテスト実施
結合テスト実施
システムテスト実施
総合テスト